*Приложение № 3*

*к Постановлению МА МО МО Семеновский*

*№ 02-03/25 от «08» декабря 2022 г*

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, а также профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Семеновский, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей, на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов**

**I. ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование Программы** | Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, а также профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Семеновский, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей, на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Программа). |
| **2.** | **Заказчик Программы** | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский. |
| **3.** | **Задачи и цели Программы** | * Создание организационно-педагогических условий для повышения уровня знаний детьми основ безопасного поведения на дороге, правил дорожного движения; * Сохранение жизни и здоровья детей и подростков; * Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков; * Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий; * Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования; * Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах детей и подростков; * Профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения |
| **4.** | **Сроки реализации Программы** | 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов |
| **5.** | **Участники Программы** | * Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский; * Муниципальное казенное учреждение; * Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, входящих в указанные мероприятия; * Жители муниципального образования |
| **6.** | **Ожидаемые результаты реализации программы** | * Повышение правовой грамотности населения путем регулярного информирования и просвещения; * Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; * Воспитание поколения грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения, в результате планомерного обучения детей ПДД, безопасному поведению на дорогах. |
| **7.** | **Общий объем**  **финансирования и**  **источники**  **финансирования**  **муниципальной**  **программы, в том**  **числе по годам** | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО МО Семеновский  7950000510 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в форме и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга»  Всего по программе – 312,2 тыс. руб, в том числе по годам,  ✓ 2023 г. – 100,2;  ✓ 2024 г. – 102,0;  ✓ 2025 г. – 110,0. |

**II.** ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ожидаемые количественные показатели** | | **Срок исполнения мероприятия** | **Необходимый объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | | |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **план** | **план** | **план** |
| 1. | Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры и иными субъектами профилактики правонарушений, в том числе передача материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события правонарушения | шт | по мере поступления | 1-4 квартал | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения |
| 2. | Размещение в муниципальной газете «Семеновское Время» и (или) на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений и безопасности дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма, в том числе предоставление иным субъектам профилактики возможности размещения информации о результатах деятельности в области профилактики дорожно-транспортного травматизма | шт | по мере поступления | 1-4 квартал | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения |
| 4. | Монтаж искусственной дорожной неровности на внутриквартальном проезде по Бронницкой ул. д. 33 | Кв.м. | 4 | 1-4 квартал | 70,2 | 72,0 | 110,0 |
| 5. | Консультирование жителей Муниципального образования муниципальный округ Семеновский по вопросам профилактики правонарушений и дорожно-транспортного травматизма | консульт. | по мере поступления обращений | 1-4 квартал | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения |
| 6. | Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в детские государственные учреждения, под опеку, попечительство (помощь в оформлении документов) |  |  | 1-4 квартал | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения |
| 7. | Участие в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, межведомственной рабочей группы. |  |  | 1-4 квартал | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения |
| 8. | Проведение контрольных проверок условий жизни неблагополучных семей, проживающих на территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский. |  |  | 1-4 квартал | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения |
| 9. | Постановка на учет в отдел опеки и попечительства всех неблагополучных семей, проживающих на территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский. |  |  | 1-4 квартал | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения |
| 10. | Выявление несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных представителей, или находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью либо препятствующих их воспитанию, составление акта обследования материальных и жилищно-бытовых условий семьи |  |  | 1-4 квартал | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения |
| 11. | Рейды по пресечению несанкционированной торговли в Адмиралтейском районе |  | 1-2 раза в месяц по плану УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга | 1-4 квартал | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения |
| 12. | Учет информации о нарушении прав детей на территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский, составление первичного акта обследования материальных и жилищно-бытовых условий семьи в установленные законом сроки. |  | по мере поступления | 1-4 квартал | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения | без финансового обеспечения |
| 13. | Подготовка, издание и распространение на территории округа методического материала по вопросам профилактики правонарушений и дорожно-транспортного травматизма | шт | 500 | 1-4 квартал | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| **ИТОГО:** | | Кв.м/шт | 4/500 |  | **100,2** | **102,0** | **110,0** |

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий программы. При отсутствии финансирования мероприятий программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься с контроля. Решение о переносе сроков принимается Местной администрацией.